## Sheet1
프로젝트 이름 | 아마존코리아
프로젝트 매니저 | 전진우
프로젝트 팀원 | 해오름, 김효인, 박제한, 김예지, 전진우
마감기한 | 2024-09-06 / 금요일 | [5 empty] | 7월 | [16 empty] | 8월 | [30 empty] | 9월
[7 empty] | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
단계 구분 | 카테고리 타이틀 | 세부내용 | 담당자 | 시작일정 | 마감일정 | 진행현황 | 7월 15: Week 1; 7월 22: Week 2; 7월 29: Week 3; 8월 5: Week 4; 8월 12: Week 5; 8월 19: Week 6; 8월 26: Week 7; 9월 2: Week 8
[7 empty] | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F
1. 기획 단계 | 프로젝트명/컨셉 | 아마존코리아 | 모두 | 2024-07-12 | 2024-07-12 | 100% | bar: Week 1 M
| IA(Information Architecture) |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-15 | 45%
| 1차 WBS |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-16 | 100%
2. 디자인 단계 | 메인컬러/메인폰트/스타일 컴포넌트 |  | 모두 | 2024-07-16 | 2024-07-17 | 0%
| 와이어프레임 [PC] | 헤더&푸터 | 모두 | 2024-07-18 | 2024-07-22 | 0%
|  | 메인 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 로그인 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 장바구니 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 상품상세 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 멤버십 페이지 |  |  |  | 0%
| 와이어프레임 [TABLET&MOBILE] | 헤더&푸터 |  | 2024-07-22 | 2024-07-26 | 0%
|  | 메인 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 로그인 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 장바구니 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 상품상세 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 멤버십 페이지 |  |  |  | 0%
| 디자인확정 |  | 모두 | 2024-07-26 | 2024-07-26 | 0%
3. 코딩 설계 | 박스구조 설계 |  | 모두 | 2024-07-27 | 2024-07-28 | 0%
| HTML&CSS | 메인 페이지 |  | 2024-07-29 | 2024-08-23 | 0%
|  | 로그인 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 장바구니 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 상품상세 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 멤버십 페이지 |  |  |  | 0%
| Javascript 기능 구현 | 메인 페이지 |  | 2024-07-29 | 2024-08-23 | 0%
|  | 로그인 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 장바구니 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 상품상세 페이지 |  |  |  | 0%
|  | 멤버십 페이지 |  |  |  | 0%
4. QA 단계 | QA테스트 | 모든 코드 확인/합병/테스트 | 모두 | 2024-08-24 | 2024-09-05 | 0%
| 프레젠테이션 | 발표 | 모두 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 0% | bar: Week 8 F